## LICITACAO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: | Reforma do Piso SEDURB |  |  | BDI: | SERVIÇOS | 34.53% | SEM DESONER
ENDEREÇO: | R. Alberto de Oliveira Santos, 42, Ed. Ames, 20º andar - Centro |  |  |  | DIFERENCIADO | 15.57% | JAN/22
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QTDE | UNIT+BDI | TOTAL
1 |  |  | SERVICOS PRELIMINARES |  |  |  | 32165.01
1.1 | IOPES | 10259 | Retirada De Rodapé De Madeira Ou Cerâmica | m | 488.5 | 3.43 | 1675.56
1.2 | IOPES | 10201 | Demolição De Piso Cimentado Inclusive Lastro De Concreto | m2 | 108.48 | 29.15 | 3162.19
1.3 | IOPES | 130403 | Recomposição De Piso Cimentado, Com Argamassa De Cimento E Areia No Traço 1:3, Com 2 Cm De Espessura, Incl. Lastro | m2 | 108.48 | 151.51 | 16435.8
1.4 | IOPES | 10223 | Retirada De Aparelhos Sanitários | und | 14 | 27.1 | 379.4
1.5 | COMP | 3 | Retirada E Recolocação Cuidadosa De Qualquer Bem Móvel Para Instalação Do Piso | m2 | 1084.81 | 9.6902 | 10512.06
2 |  |  | ÁREAS SECAS |  |  |  | 175755.49
2.1 | COMP | 1 | Fornecimento De Piso Laminado Em Régua 8Mmx29,1Cmx134Cm. Classe De Abrasão Ac4. Proteção Contra Umidade. Modelo De Referência: Durafloor Unique. Cor Ferrara. Incluindo Perdas, Recortes E Todas As Peças Necessárias. | m2 | 957.9 | 164.61 | 157679.92
2.2 | COMP | 2 | Instalação De Piso Laminado, Incluindo Todo Equipamento Necessário | m2 | 957.9 | 18.87 | 18075.57
3 |  |  | ÁREAS MOLHADAS |  |  |  | 19484.49
3.1 | IOPES | 130233 | Porcelanato Polido, Acabamento Acetinado, Dim. 60X60Cm, Ref. De Cor Cimento Cinza Bold Potobello/Equiv, Utilizando Dupla Colagem De Argamassa Colante Para Porcelanato Tipo Aciii E Rejunte 1Mm Para Porcelanato | m2 | 126.91 | 153.53 | 19484.49
4 |  |  | SERVICOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 35194.08
4.1 | IOPES | 170121 | Recolocação De Vaso Sanitário, Inclusive Fornecimento De Acessórios (Parafusos De Fixação Anel De Vedação, Bolsa E Tubo De Ligação, Etc), Exclusive Fornecimento Do Vaso E Tampa | und | 14 | 291.33 | 4078.62
4.2 | IOPES | 130304* | Reinstalação do Rodapé De Madeira, Fixado Com Parafuso E Bucha Plástica N° 7 | m | 488.5 | 19.22 | 9388.97
4.3 | IOPES | 30304 | Índice De Preço Para Remoção De Entulho Decorrente Da Execução De Obras (Classe A Conama - Nbr 10.004 - Classe Ii-B), Incluindo Aluguel Da Caçamba, Carga, Transporte E Descarga Em Área Licenciada | m3 | 28.89 | 70.14 | 2026.34
4.4 | IOPES | 200401 | Limpeza Geral Da Obra (Edificação) | m2 | 1084.81 | 18.16 | 19700.15
262599.07
NOTAS
Nos valores dos serviços previstos estão contemplados adicional noturno, conforme orientado pelo Caderno de Metodologias e Coneceitos SINAPI.
Os encargos sociais foram adotados conforme respectivas planilhas referenciais.
Percentual de BDI definido pela Resolução TCE/ES Nº 329/2019 (1ª Faixa até R$ 330.000,00)

## COMPOSICAO
COMPOSIÇÃO DE SERVIÇO | [8 empty] | SINAPI
OBRA: | Reforma do Piso SEDURB | [7 empty] | IOPES
ENDEREÇO: | R. Alberto de Oliveira Santos, 42, Ed. Ames, 20º andar - Centro | [7 empty] | DER
COMP | DESCRIÇÃO | [5 empty] | UNIDADE | PREÇO
1 | Fornecimento de piso laminado em régua 8mmx29,1cmx134cm. Classe de abrasão AC4. Proteção contra umidade. Modelo de referência: Durafloor Unique. Cor Ferrara. Incluindo perdas, recortes e todas as peças necessárias. | [5 empty] | m2 | 142.43
MÃO DE OBRA | [6 empty] | TOTAL | 0
TIPO | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF | FATOR | UNIT | TOTAL
MATERIAL | [6 empty] | TOTAL | 142.43
TIPO | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF | FATOR | UNIT | TOTAL
I | MERC | 1 | Piso Laminado em Régua Durafloor Unique - 8mmX29,1cmX134cm, Classe de abrasão: AC4, com proteção contra umidade, incluindo frete | M2 | 1.1 | 0.05 | 116.3632 | 134.4
I | MERC | 2 | Manta para Piso Laminado | M2 | 1 |  | 8.0261 | 8.03
Observações
Considerado 10% de perda e 5% para demais peças necessárias.
COMP | DESCRIÇÃO | [5 empty] | UNIDADE | PREÇO
2 | Instalação de piso laminado, incluindo todo equipamento necessário | [5 empty] | m2 | 9.78
MÃO DE OBRA | [6 empty] | TOTAL | 9.78
TIPO | FONTE | CÓDIGO | FUNÇÃO | UN | COEF | FATOR | UNIT | TOTAL
C | SINAPI | 88261 | Carpinteiro De Esquadria Com Encargos Complementares | h | 0.45798 |  | 21.35 | 9.78
MATERIAL | [6 empty] | TOTAL | 0
TIPO | FONTE | CÓDIGO | FUNÇÃO | UN | COEF | FATOR | UNIT | TOTAL
Observações
Mão de obra inclui os serviços necessários para subir caixas elétricas no chão.
COMP | DESCRIÇÃO | [5 empty] | UNIDADE | PREÇO
3 | Retirada e recolocação cuidadosa de qualquer bem móvel para instalação do piso | [5 empty] | m2 | 6.31
MÃO DE OBRA | [6 empty] | TOTAL | 6.31
TIPO | FONTE | CÓDIGO | FUNÇÃO | UN | COEF | FATOR | UNIT | TOTAL
C | SINAPI | 88316 | Servente Com Encargos Complementares | h | 0.36504 |  | 17.29 | 6.31
MATERIAL | [6 empty] | TOTAL | 0
TIPO | FONTE | CÓDIGO | FUNÇÃO | UN | COEF | FATOR | UNIT | TOTAL
Observações
Considerou necessário dois serventes por três horas diárias para retirada e recolocação dos móveis nos ambientes onde serão instalados novos pisos.

## MERCADO
COTAÇÃO DE MERCADO
OBRA: | Reforma do Piso SEDURB |  |  | IOPES
ENDEREÇO: | R. Alberto de Oliveira Santos, 42, Ed. Ames, 20º andar - Centro |  |  | DER
MERC | DESCRIÇÃO | UND | PREÇO
1 | Piso Laminado em Régua Durafloor Unique - 8mmX29,1cmX134cm, Classe de abrasão: AC4, com proteção contra umidade, incluindo frete | M2 | 116.3632
CNPJ | FORNECEDOR | CONTATO | COTAÇÃO
27.260.788/0001-21 | Shoppiso LTDA | (31) 3786-9773 | 74.8175
07.641.736/0001-98 | Pergo Móveis e Acabamentos LTDA | (51) 3249-5594 | 119.8779
12.029.182/0001-02 | Confort Pisos Ltda | (11) 2221-1204 | 154.3942
|  | MÉDIA | 116.3632
|  | MEDIANA | 119.8779
MERC | DESCRIÇÃO | UND | PREÇO
2 | Manta para Piso Laminado | M2 | 8.0261
CNPJ | FORNECEDOR | CONTATO | COTAÇÃO
79.426.243/0001-46 | Casa do Marceneiro | (49) 3251-0729 | 7.14
63.004.030.0030-20 | C&C Casa e Construção Ltda | (11) 4001-0100 | 8.1414
61.740.510/0001-90 | Grupo Esplane Espaços Planejados | (19) 3785-9244 | 8.7968
|  | MÉDIA | 8.0261
|  | MEDIANA | 8.1414

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: | Reforma do Piso SEDURB
ENDEREÇO: | R. Alberto de Oliveira Santos, 42, Ed. Ames, 20º andar - Centro
ITEM | DESCRIÇÃO | FINANCEIRO | 1 | 2 | 3
1 | SERVICOS PRELIMINARES | 32165.01 | 16082.505 | 8041.2525 | 8041.2525 | $ | 32165.01 | 0
|  | 12.25% | 50% | 25% | 25% | % | 100%
2 | ÁREAS SECAS | 175755.49 | 35151.098 | 87877.745 | 52726.647 | $ | 175755.49 | 0
|  | 66.93% | 20% | 50% | 30% | % | 100%
3 | ÁREAS MOLHADAS | 19484.49 | 3896.898 | 15587.592 | 0 | $ | 19484.49 | 0
|  | 7.42% | 20% | 80% |  | % | 100%
4 | SERVICOS COMPLEMENTARES | 35194.08 | 0 | 0 | 35194.08 | $ | 35194.08 | 0
|  | 13.4% |  |  | 100% | % | 100%
Financeiro (R$) |  | 262599.07 | 55130.501 | 111506.5895 | 95961.9795 | $
Físico (%) |  | 100% | 20.99% | 42.46% | 36.54% | %
Financeiro Acumulado (R$) |  |  | 55130.501 | 166637.0905 | 262599.07
Físico Acumulado (%) |  |  | 20.99% | 63.46% | 100%

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA: | Reforma do Piso SEDURB
ENDEREÇO: | R. Alberto de Oliveira Santos, 42, Ed. Ames, 20º andar - Centro
1 | SERVICOS PRELIMINARES
1.1 | Retirada De Rodapé De Madeira Ou Cerâmica |  |  | m | 488.5
DESCRIÇÃO | COMP (m) |  |  |  | TOTAL (m)
Perímetro alvenaria áreas secas | 488.5 |  |  |  | 488.5
1.2 | Demolição De Piso Cimentado Inclusive Lastro De Concreto |  |  | m2 | 108.48
DESCRIÇÃO | Aseca (m²) | Amolhada (m²) | % |  | TOTAL (m2)
10% da área total para regularização, se necessário | 957.9 | 126.91 | 10% |  | 108.481
1.3 | Recomposição De Piso Cimentado, Com Argamassa De Cimento E Areia No Traço 1:3, Com 2 Cm De Espessura, Incl. Lastro |  |  | m2 | 108.48
DESCRIÇÃO | Aseca (m²) | Amolhada (m²) | % |  | TOTAL (m2)
10% da área total para regularização, se necessário | 957.9 | 126.91 | 10% |  | 108.481
1.4 | Retirada De Aparelhos Sanitários |  |  | und | 14
DESCRIÇÃO | UNIT |  |  |  | TOTAL (und)
Quantidade | 14 |  |  |  | 14
1.5 | Retirada E Recolocação Cuidadosa De Qualquer Bem Móvel Para Instalação Do Piso |  |  | m2 | 1084.81
DESCRIÇÃO |  |  |  |  | TOTAL (m2)
Área de assentamento | 1084.81 |  |  |  | 1084.81
2 | ÁREAS SECAS
2.1 | Fornecimento De Piso Laminado Em Régua 8Mmx29,1Cmx134Cm. Classe De Abrasão Ac4. Proteção Contra Umidade. Modelo De Referência: Durafloor Unique. Cor Ferrara. Incluindo Perdas, Recortes E Todas As Peças Necessárias. |  |  | m2 | 957.9
DESCRIÇÃO | Aseca (m²) |  |  |  | TOTAL (m2)
Planta baixa | 957.9 |  |  |  | 957.9
2.2 | Instalação De Piso Laminado, Incluindo Todo Equipamento Necessário |  |  | m2 | 957.9
DESCRIÇÃO | Aseca (m²) |  |  |  | TOTAL (m2)
Planta baixa | 957.9 |  |  |  | 957.9
3 | ÁREAS MOLHADAS
3.1 | Porcelanato Polido, Acabamento Acetinado, Dim. 60X60Cm, Ref. De Cor Cimento Cinza Bold Potobello/Equiv, Utilizando Dupla Colagem De Argamassa Colante Para Porcelanato Tipo Aciii E Rejunte 1Mm Para Porcelanato |  |  | m2 | 126.91
DESCRIÇÃO | Amolhada (m²) |  |  |  | TOTAL (m2)
Planta baixa | 126.91 |  |  |  | 126.91
4 | SERVICOS COMPLEMENTARES
4.1 | Recolocação De Vaso Sanitário, Inclusive Fornecimento De Acessórios (Parafusos De Fixação Anel De Vedação, Bolsa E Tubo De Ligação, Etc), Exclusive Fornecimento Do Vaso E Tampa |  |  | und | 14
DESCRIÇÃO | UNIT |  |  |  | TOTAL (und)
Quantidade | 14 |  |  |  | 14
4.2 | Reinstalação do Rodapé De Madeira, Fixado Com Parafuso E Bucha Plástica N° 7 |  |  | m | 488.5
DESCRIÇÃO | COMP (m) |  |  |  | TOTAL (m)
Perímetro alvenaria áreas secas | 488.5 |  |  |  | 488.5
4.3 | Índice De Preço Para Remoção De Entulho Decorrente Da Execução De Obras (Classe A Conama - Nbr 10.004 - Classe Ii-B), Incluindo Aluguel Da Caçamba, Carga, Transporte E Descarga Em Área Licenciada |  |  | m3 | 28.89
DESCRIÇÃO | VOL (m³) | EMPOL. (%) |  |  | TOTAL (m3)
Piso demolido a recuperar | 21.696 | 30% |  |  | 28.2048
Perda de material (pisos) | 0.52624 | 30% |  |  | 0.68411
4.4 | Limpeza Geral Da Obra (Edificação) |  |  | m2 | 1084.81
DESCRIÇÃO | COMP (m) |  |  |  | TOTAL (m2)
Área de assentamento | 1084.81 |  |  |  | 1084.81